## Hoja1
Semana | Fase | Entregable | Cantidad nueva | Cantidad modificada | Hecho?
1 | LAU | Formato INFO | 5
3 | STRAT1 PLAN1 | - Issue Tracking Log ITL | 1
|  | - Time Recording Log LOGT (Por ingeniero) | 5
|  | - Strategy Recording STRAT | 1
|  | - Schedule Planning SCHEDULE (Uno de grupo y uno por ingeniero) | 6
|  | - Program Plan Summary SUMP | 1
|  | - Quality Plan SUMQ | 1
|  | - Size Summary SUMS | 1
|  | - Task Planning TASK (Uno de grupo y uno por ingeniero) | 6
|  | - Weekly Status WEEK (Uno de grupo y uno por ingeniero) | 6
Lista de objetivos
|  | Producir el plan de configuracion | 1
Producir el plan de calidad
|  | · Producir el diseño conceptual (metafora/arquitectura) | 1
4 | REQ1 DES1 | · Definir e inspeccionar el ciclo 1 de requerimientos (Documento de requerimientos, presentacion) | 1
|  | · Producir el plan de pruebas de sistema y los materiales de soporte (presentacion) | 1
|  | · Producir e inspeccionar el diseño de alto nivel del ciclo1 (presentacion, diagrama de clases, Formato operación,Javadoc) | 1
|  | · Producir el plan de pruebas de integración y los materiales de soporte (Documento con checklist) | 1
|  | ITL |  | 1
|  | Logt |  | 5
|  | Schedule |  | 6
|  | LOGD | 6
|  | Strat |  | 1
|  | SUMP |  | 1
|  | SUMQ |  | 1
|  | SUMS |  | 1
|  | TASK |  | 6
|  | WEEk | 6
|  | INS | 1
|  | CCR | 1
|  | CSR | 1
5 | IMP1 | Desarrollo | 1
|  | • Producir el plan de pruebas unitarias y materiales de soporte | 1
Ejecutar pruebas unitarias
|  | ITL |  | 1
|  | Logt |  | 5
|  | Schedule |  | 6
|  | LOGD |  | 6
|  | SUMP |  | 1
|  | SUMQ |  | 1
|  | SUMS |  | 1
|  | TASK |  | 6
|  | WEEk | 6
|  | INS | 1
|  | CCR |  | 1
|  | CSR | 1
|  | LOGTEST | 5
6 | TEST1 PM1 | Programa de integracion | 1
|  | · probar el sistema de ciclo 1 (Documento de ejecucion de pruebas de integracion y sistema, | 1
|  | · Crear la documentación de usuario del ciclo 1 | 1
|  | · escribir el reporte final del ciclo | 1
|  | Producir las evaluaciones de rol y equipo para el ciclo 1 | 6
|  | PIP | 5
|  | Lista de procesos de construccion requeridos (en clase) | 1
|  | ITL |  | 1
|  | Logt |  | 5
|  | Schedule |  | 6
|  | LOGD |  | 6
|  | SUMP |  | 1
|  | SUMQ |  | 1
|  | SUMS |  | 1
|  | TASK |  | 6
|  | WEEk | 6
|  | PEER | 5
|  | CSR | 1
|  | LOGTEST | 5
| TOTAL |  | 102 | 77 | 0